Cronograma do TCC 2021/1 BCC/Udesc

Data Limite	Atividade	Responsável
21/maio	Reunião no MOODLE – curso TCC 1 com esclarecimentos sobre a disciplina de TCC	Coordenador de TCC
28/maio	Entrega da composição das bancas para o coordenador de tcc ( TCC 1); / TCC2 somente entrega se houver alteração de banca	Líder de grupo ou / orientador
2/junho	Entrega de cópias de plano de TCC para coordenador de TCC / - envio por e-mail com copia para orientador, membros da banca e coordenador do TCC / Envio pelo Moodle das cópias do plano pelo Moodle.(TCC-1)	Aluno
9/junho	Devolução da análise dos planos de TCC 1	Membros de banca
16/junho	Alunos enviam versão definitiva/corrigida do plano : / a) por e-mail ao coordenador de TCC, com cópia ao orientador / b) no moodle ( TCC-1)	Aluno
16/julho	Definição de datas de defesas dos seminários finais	Líder de grupo / ou orientador
10/agosto	Entrega de relatórios finais de TCC . Encaminhamento de versões para bancas ( e-mail para orientador, banca e coordenação de tcc)	Aluno
17/agosto a / 24/agosto	Período de defesas de TCC 1 e TCC 2 . / A ata da defesa deve ser entregue ao coordenador em 24 h após defesa.	Aluno/ Orientador
7 dias corridos da defesa	Último dia para envio da versão corrigida. ( TCC 1 e 2 )